## снос по сосотоянию на 2019
№ п/п | Район | Распоряжение | Адрес | № дома | Материал стен | Этажность | вложения | Стоимость ПОД/Смета | Стадия работы | №МК | Дата сноса | Дата снятия с ГКУ
1 | Орджоникидзевский | №861 от 23.04.2012 | ул. Юбилейная | 38 | Кирпич | 2 |  | 112157344.6 | Снос полностью выполнен | Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве от 25.03.2023 №б/н |  |  | 1
2 | Орджоникидзевский | №932 от 03.07.2018 | ул. Пушкина | 19 | Кирпич | 3 |  | 5600000 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт №12/23 |  |  | 2
3 | Орджоникидзевский | №858 от 08.04.2015 | ул. Юбилейная | 40 | Кирпич | 2 |  | 11000000 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт №К-1-23-СН |  |  | 3
4 | Орджоникидзевский | №1707 от 22.07.2015 | ул. Тузовского | 8 | Шлакоблок | 2 |  |  | Снос полностью выполнен |  |  |  | 4
5 | Орджоникидзевский | №1615 от 14.07.2014 | ул. Мурманская | 53 | Шлакоблок | 2 |  |  | Снос полностью выполнен |  |  |  | 5
6 | Орджоникидзевский | №2657 от 10.11.2014 | ул. Мурманская | 51 | Кирпич | 2 |  |  | Снос полностью выполнен |  |  |  | 6
7 | Орджоникидзевский | №2942 от 26.12.2012 | ул. Мурманская | 44 | Кирпич | 2 |  |  | Снос полностью выполнен |  |  |  | 7
8 | Орджоникидзевский | №2941 от 26.12.2012 | ул. Зыряновская | 70б | Кирпич | 2 |  |  | Снос полностью выполнен |  |  |  | 8
9 | Орджоникидзевский | №2940 от 26.12.2012 | ул. Юбилейная | 31 | Кирпич | 2 |  | - | Снос полностью выполнен | Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве от 14.11.2022 №б/н |  |  | 1
10 | Заводской | №453 от 04.03.2014 | ул. Мориса Тореза | 51 | Шлакоблок | 5 |  | 10780000 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт №К-2-22-СД |  |  | 2
11 | Заводской | №1533 от 22.06.2015 | ул. Горьковская | 36 | Кирпич | 5 |  |  | Снос полностью выполнен |  |  |  | 3
12 | Кузнецкий | №647 от 10.03.2015 | ул. Ленина | 65 | Шлакоблок | 3 |  | 4950000 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт №К-1-22-СН |  |  | 4
13 | Куйбышевский | №1911 от 26.08.2015 | ул. 1 Мая | 6 | Кирпич | 3 |  | - | Снос полностью выполнен | Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве от 13.07.2022 №б/н |  |  | 5
14 | Заводской | №1111 от 25.05.2012 | ул. Мориса Тореза | 4 |  |  |  | 2500000 | Снос полностью выполнен | №01/02-2021 от 17.02.2021 |  |  | 6
15 | Заводской |  | ул. Горьковская | 54 | Кирпич | 5 |  | 2740496 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт №И-1-21-СН | 2021 |  | 7
16 | Орджоникидзевский |  | ул. Зыряновская | 68а |  |  |  | - | Снос полностью выполнен | Договор поручения от 01.06.2020 №ПР-1-И/20 | 2020 |  | 8
17 | Орджоникидзевский |  | ул. Зыряновская | 70 |  |  |  | - | Снос полностью выполнен |  | 2020 |  | 9
18 | Новоильинский | №23 от 14.01.2019 | ул. Запсибовцев | 14 | Ж/Б панели | 9 |  | 34540620.7 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт №Э-1-20-СН | 2020 |  | 10
19 |  |  | ул. Левитана | 34 |  |  |  |  | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт №С-1-19-СД | 2019 |  | 11
20 | Куйбышевский | 2014 | Ул. Белорецкая | 23 | Дерево | 1 | да | 127751.2 | Снос | по муниципальному контракту № С-3-18-СН |  |  | 12
21 | Куйбышевский | 2014 | Ул. Мечникова | 1 | Шлакоблок | 1 | да | 203855.1 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт №С-1-19-СД | 2019 |  | 13
22 | Куйбышевский | 2015 | Ул. Водоемная | 32а | Дерево | 1 | да | 71411.33 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт №С-1-19-СД | 2019 |  | 14
23 | Орджоникидзевский | 2015 | Ул. Мурманская | 48 | Шлакоблок | 2 | да | 3307595 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт №С-1-19-СД | 2019 |  | 15
24 | Куйбышевский | 2016 | Ул. 40 лет Октября | 106 | Шлакоблок | 1 | да | 409917 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт №С-1-19-СД | 2019 |  | 16
25 | Орджоникидзевский | 2015 | Ул. Норильская | 61 | Кирпич | 1 | да (нет разрешения от прокуратуры) | 592270 | снос |  | 2019 |  | 17
26 | Куйбышевский | 2016 | Ул. Литейная | 43 | Шлакоблок | 1 | да (нет разрешения от прокуратуры) | 441999 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт №С-1-19-СД | 2019 |  | 18
27 | Куйбышевский | 2016 | Ул. Челюскина | 45 | Кирпич | 3 | да (нет разрешения от прокуратуры) | 5003987 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт №С-1-19-СД | 2019 |  | 19
28 | Куйбышевский | 2016 | Пер. Трестовский | 7 | Кирпич | 2 | нет | 896172.42 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-2-18-СН | 2018-11-06 |  | 20
29 | Куйбышевский | 2014 | Ул. Дозорная | 28 | Дерево | 1 | нет | 124943.4 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-3-18-СН | 2018-11-26 |  | 21
30 | Куйбышевский | 2015 | Ул. Белорецкая | 14 | Дерево | 1 | нет | 41549.4 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-3-18-СН | 2018-11-26 |  | 22
31 | Куйбышевский | 2015 | Ул. Белорецкая | 19 | Дерево | 1 | нет | 72496.71 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-3-18-СН | 2018-11-26 |  | 23
32 | Куйбышевский | 2015 | Ул. Белорецкая | 24 | Дерево | 1 | нет | 32807.06 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-3-18-СН | 2018-11-26 |  | 24
33 | Куйбышевский | 2015 | Ул. Водоемная | 32 | Дерево | 1 | нет | 26317 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-2-18-СН | 2018-11-26 |  | 25
34 | Куйбышевский | 2015 | Ул. Гончарова | 110 | Дерево | 1 | нет | 50420.36 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-4-18-СН | 2018-11-16 |  | 26
35 | Куйбышевский | 2015 | Ул. Дозорная | 32 | Дерево | 1 | нет | 35966.6 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-3-18-СН | 2018-11-26 |  | 27
36 | Куйбышевский | 2015 | Ул. Дозорная | 38 | Дерево | 1 | нет | 74658.15 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-3-18-СН | 2018-11-26 |  | 28
37 | Куйбышевский | 2015 | Ул. Дозорная | 40 | Кирпич | 1 | нет | 93134.5 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-3-18-СН | 2018-11-26 |  | 29
38 | Куйбышевский | 2015 | Ул. Есенина | 1 | Шлакоблок | 1 | нет | 66191.12 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-4-18-СН | 2018-11-10 |  | 30
39 | Куйбышевский | 2015 | Ул. Есенина | 3 | Дерево | 1 | нет | 50100.76 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-4-18-СН | 2018-11-16 |  | 31
40 | Куйбышевский | 2015 | Ул. Железноводская | 2 | Сборнощитовой | 1 | нет | 70808.6 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-3-18-СН | 2018-11-26 |  | 32
41 | Куйбышевский | 2015 | Ул. Железноводская | 9 | Сборнощитовой | 1 | нет | 63888.11 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-3-18-СН | 2018-11-26 |  | 33
42 | Куйбышевский | 2015 | Ул. Горноспасательная | 55 | Кирпич | 2 | нет | 355690.3 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-4-18-СН | 2018-11-16 |  | 34
43 | Заводской | 2016 | Ул. Горьковская | 45 | Ж/Б Блоки | 5 | нет | 628850.5 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-18-СН | 2018-11-15 |  | 35
44 | Куйбышевский | 2015 | Ул. Дозорная | 34 | Дерево | 1 | нет | 34982 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-3-18-СН | 2018-11-26 |  | 36
45 | Куйбышевский | 2015 | Ул. Есенина | 6 | Шлакоблок | 1 | нет | 110266.58 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-4-18-СН | 2018-11-09 |  | 37
46 | Куйбышевский | 2015 | Ул. Есенина | 15 | Кирпич | 1 | нет | 54769 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-4-18-СН | 2018-11-09 |  | 38
47 | Куйбышевский | 2015 | Ул. Серпуховская | 13 | Дерево | 1 | нет | 45495.5 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-3-18-СН | 2018-11-26 |  | 39
48 | Куйбышевский | 2015 | Ул. Есенина | 16 | Шлакоблок | 1 | нет | 19486 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-4-18-СН | 2018-11-09 |  | 40
49 | Куйбышевский | 2015 | Ул. Серпуховская | 49 | Кирпич | 2 | нет | 834387.12 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-3-18-СН | 2018-11-26 |  | 41
50 | Куйбышевский | 2015 | Ул. Суданская | 22 | Дерево | 1 | нет | 45777.16 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-3-18-СН | 2018-11-26 |  | 42
51 | Куйбышевский | 2015 | Ул. Суданская | 23 | Дерево | 1 | нет | 45777.16 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-3-18-СН | 2018-11-26 |  | 43
52 | Куйбышевский | 2015 | Ул. Суданская | 37 | Дерево | 1 | нет | 45777.16 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-3-18-СН | 2018-11-26 |  | 44
53 | Куйбышевский | 2015 | Ул. Суданская | 44 | Дерево | 1 | нет | 55830.1 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-3-18-СН | 2018-11-26 |  | 45
54 | Куйбышевский | 2015 | Ул. Успенская | 65 | Дерево | 1 | нет | 72643.28 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-4-18-СН | 2018-11-06 |  | 46
55 | Куйбышевский | 2015 | Ул. Есенина | 17 | Кирпич | 1 | нет | 156670.79 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-4-18-СН | 2018-11-09 |  | 47
56 | Куйбышевский | 2015 | Ул. Челюскина | 73 | Кирпич | 2 | нет | 546601.73 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-4-18-СН | 2018-11-06 |  | 48
57 | Куйбышевский | 2015 | Ул. Челюскина | 96 | Шлакоблок | 2 | нет | 123025 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-4-18-СН | 2018-11-06 |  | 49
58 | Куйбышевский | 2015 | Ул. Шушталепская | 22 | Дерево | 1 | нет | 123076.53 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-3-18-СН | 2018-11-26 |  | 50
59 | Куйбышевский | 2015 | Ул. Шушталепская | 23а | Дерево | 1 | нет | 21322 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-3-18-СН | 2018-11-26 |  | 51
60 | Куйбышевский | 2015 | Ул. Экскаваторная | 6 | Дерево | 1 | нет | 40865.11 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-3-18-СН | 2018-11-26 |  | 52
61 | Куйбышевский | 2015 | Ул. Экскаваторная | 22 | Дерево | 1 | нет | 40865.11 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-3-18-СН | 2018-11-26 |  | 53
62 | Куйбышевский | 2016 | Пер. Абажурный | 3 | Дерево | 1 | нет | 107715.46 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-3-18-СН | 2018-11-26 |  | 54
63 | Куйбышевский | 2015 | Ул. Серпуховская | 42 | Дерево | 1 | нет | 37923.6 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-3-18-СН | 2018-11-26 |  | 55
64 | Куйбышевский | 2016 | Ул. Есенина | 5 | Шлакоблок | 1 | нет | 88765.8 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-4-18-СН | 2018-11-09 |  | 56
65 | Куйбышевский | 2015 | Ул. Учительская | 28а | Дерево | 1 | нет | 37930 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-3-18-СН | 2018-11-26 |  | 57
66 | Куйбышевский | 2015 | Ул. Челюскина | 98 | Кирпич | 2 | нет | 556227.06 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-4-18-СН | 2018-11-06 |  | 58
67 | Куйбышевский | 2016 | Ул. Поссоветская | 14 | Сборнощитовой | 1 | нет | 53132.36 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-3-18-СН | 2018-11-26 |  | 59
68 | Орджоникидзевский | 2014 | Ул. Разведчиков | 21 | Кирпич | 2 | нет | 96886.71 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-18-СН | 2018-11-06 |  | 60
69 | Куйбышевский | 2013 | Ул. Машиностроительная | 16 | Шлакоблок | 1 | нет | 302175.44 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-2-18-СН | 2018-10-31 |  | 61
70 | Куйбышевский | 2014 | Пер. Линейный | 5 | Шлакоблок | 1 | нет | 89201.25 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-2-18-СН | 2018-10-31 |  | 62
71 | Орджоникидзевский | 2015 | Пер. Шахтостроительный | 24 | Кирпич | 2 | нет | 460348.1 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-18-СН | 31.11.2018 |  | 63
72 | Куйбышевский | 2014 | Ул. 40 лет Октября | 107 | Шлакоблок | 1 | нет | 159568 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-2-18-СН | 2018-10-22 |  | 64
73 | Куйбышевский | 2014 | Ул. 40 лет Октября | 126 | Шлакоблок | 1 | нет | 102599 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-2-18-СН | 2018-10-22 |  | 65
74 | Орджоникидзевский | 2014 | Ул. Демьяна Бедного | 4 | Сборнощитовой | 1 | нет | 14091.8 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-18-СН | 31.11.2018 |  | 66
75 | Орджоникидзевский | 2014 | Ул. Демьяна Бедного | 6 | Сборнощитовой | 1 | нет | 14369.3 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-18-СН | 31.11.2018 |  | 67
76 | Центральный | 2014 | Ул. Попова | 23 | Дерево | 1 | нет | 27548 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-18-СН | 2018-10-25 |  | 68
77 | Центральный | 2014 | Ул. Попова | 25 | Дерево | 1 | нет | 30446.56 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-18-СН | 2018-10-25 |  | 69
78 | Орджоникидзевский | 2015 | Пер. Зеленый | 4 | Сборнощитовой | 1 | нет | 27269.73 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-18-СН | 31.11.2018 |  | 70
79 | Куйбышевский | 2015 | Пер. Линейный | 1 | Шлакоблок | 1 | нет | 86259 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-2-18-СН | 2018-10-31 |  | 71
80 | Куйбышевский | 2015 | Пер. Линейный | 4 | Шлакоблок | 1 | нет | 110266.58 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-2-18-СН | 2018-10-31 |  | 72
81 | Орджоникидзевский | 2015 | Пер. Шахтостроительный | 14а | Кирпич | 2 | нет | 391531.77 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-18-СН | 31.11.2018 |  | 73
82 | Орджоникидзевский | 2015 | Пер. Шахтостроительный | 22 | Кирпич | 2 | нет | 247439.71 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-18-СН | 31.11.2018 |  | 74
83 | Орджоникидзевский | 2015 | Пер. Шорский | 22 | Кирпич | 2 | нет | 366909.75 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-18-СН | 2018-10-25 |  | 75
84 | Куйбышевский | 2014 | Пр. Читинский | 3 | Шлакоблок | 2 | нет | 437792.33 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-4-18-СН | 2018-10-31 |  | 76
85 | Куйбышевский | 2016 | Пр. Читинский | 5 | Шлакоблок | 2 | нет | 442602.13 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-4-18-СН | 2018-10-31 |  | 77
86 | Куйбышевский | 2015 | Ул. Вечерняя | 26 | Кирпич | 1 | нет | 163143 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-2-18-СН | 2018-10-22 |  | 78
87 | Куйбышевский | 2015 | Ул. Вечерняя | 44 | Кирпич | 1 | нет | 102599 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-2-18-СН | 2018-10-22 |  | 79
88 | Куйбышевский | 2015 | Ул. Вечерняя | 48 | Кирпич | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2017-09-15 |  | 80
89 | Куйбышевский | 2015 | Ул. Глинки | 12 | Кирпич | 4 | нет | 2278516 | Снос полностью выполнен | Договор с ПотенциалСтрой через фонд | 2018-05-30 |  | 81
90 | Куйбышевский | 2016 | Пр. Читинский | 12 | Кирпич | 2 | нет | 930034.76 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-4-18-СН | 2018-11-06 |  | 82
91 | Орджоникидзевский | 2015 | Ул. Демьяна Бедного | 3 | Сборнощитовой | 1 | нет | 11516.62 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-18-СН | 31.11.2018 |  | 83
92 | Куйбышевский | 2014 | Ул. 375 км | 8 | Шлакоблок | 1 | нет | 89213.4 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-2-18-СН | 2018-10-31 |  | 84
93 | Заводской | 2016 | Ул. 40 лет ВЛКСМ | 39 | Кирпич | 5 | нет | 4900000 | Снос полностью выполнен | Договор с ПотенциалСтрой через фонд | 2018-05-30 |  | 85
94 | Орджоникидзевский | 2015 | Ул. Дружинина | 29 | Шлакоблок | 1 | нет | 69438.63 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-18-СН | 31.11.2018 |  | 86
95 | Орджоникидзевский | 2015 | Ул. Дузенко | 5 | Кирпич | 2 | нет | 317744.15 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-18-СН | 31.11.2018 |  | 87
96 | Куйбышевский | 2015 | Ул. 40 лет Октября | 108 | Шлакоблок | 1 | нет | 111475 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-2-18-СН | 2018-10-22 |  | 88
97 | Центральный | 2016 | Ул. Ани Рожковой | 1 | Дерево | 2 | нет | 146349.1 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-18-СН | 2018-10-25 |  | 89
98 | Центральный | 2016 | Ул. Ани Рожковой | 3 | Дерево | 2 | нет | 61449.6 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-18-СН | 2018-10-25 |  | 90
99 | Центральный | 2016 | Ул. Ани Рожковой | 5 | Дерево | 2 | нет | 171357 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-18-СН | 2018-10-25 |  | 91
100 | Центральный | 2016 | Ул. Ани Рожковой | 7 | Дерево | 2 | нет | 141399.2 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-18-СН | 2018-10-25 |  | 92
101 | Куйбышевский | 2015 | Ул. Красилова | 143 | Шлакоблок | 1 | нет | 261614 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-2-18-СН | 2018-10-22 |  | 93
102 | Кузнецкий | 2016 | Ул. Алюминиевая | 38 | Шлакоблок | 2 | нет | 41440 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-18-СН | 2018-11-06 |  | 94
103 | Куйбышевский | 2015 | Ул. Линейная | 3а | Кирпич | 1 | нет | 17460.28 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-2-18-СН | 2018-10-31 |  | 95
104 | Куйбышевский | 2015 | Ул. Линейная | 4а | Кирпич | 1 | нет | 226404 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-2-18-СН | 2018-10-31 |  | 96
105 | Куйбышевский | 2016 | Ул. Батюшкова | 3а | Ж/Б Блоки | 2 | нет | 169497 | Снос полностью выполнен | Договор с ПотенциалСтрой через фонд | 2018-05-30 |  | 97
106 | Куйбышевский | 2015 | Ул. Литейная | 92 | Шлакоблок | 1 | нет | 237706 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-2-18-СН | 2018-10-22 |  | 98
107 | Куйбышевский | 2015 | Ул. Машиностроительная | 2 | Шлакоблок | 1 | нет | 47126.36 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-2-18-СН | 2018-10-31 |  | 99
108 | Куйбышевский | 2015 | Ул. Машиностроительная | 4 | Шлакоблок | 1 | нет | 300231.36 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-2-18-СН | 2018-10-31 |  | 100
109 | Куйбышевский | 2015 | Ул. Машиностроительная | 5а | Шлакоблок | 1 | нет | 185365.9 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-2-18-СН | 2018-10-31 |  | 101
110 | Куйбышевский | 2015 | Ул. Машиностроительная | 7 | Шлакоблок | 1 | нет | 112236.4 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-2-18-СН | 2018-10-31 |  | 102
111 | Орджоникидзевский | 2015 | Ул. Дружинина | 27 | Шлакоблок | 1 | нет | 341793.03 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-18-СН | 31.11.2018 |  | 103
112 | Куйбышевский | 2015 | Ул. Машиностроительная | 7а | Шлакоблок | 1 | нет | 90205.1 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-2-18-СН | 2018-10-31 |  | 104
113 | Куйбышевский | 2015 | Ул. Машиностроительная | 8 | Шлакоблок | 1 | нет | 45162.97 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-2-18-СН | 2018-10-31 |  | 105
114 | Куйбышевский | 2015 | Ул. Теш-Лог | 62 | Кирпич | 1 | нет | 159107.5 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-2-18-СН | 2018-11-06 |  | 106
115 | Куйбышевский | 2015 | Ул. Тушинская | 6 | Шлакоблок | 2 | нет | 365418.6 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-4-18-СН | 2018-10-31 |  | 107
116 | Куйбышевский | 2015 | Ул. Красилова | 108 | Шлакоблок | 1 | нет | 127503 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-2-18-СН | 2018-10-22 |  | 108
117 | Куйбышевский | 2015 | Ул. Лермонтова | 63 | Шлакоблок | 2 | нет | 1511516.43 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-3-18-СН | 2018-10-31 |  | 109
118 | Куйбышевский | 2015 | Ул. Литейная | 55 | Шлакоблок | 1 | нет | 127503 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-2-18-СН | 2018-10-22 |  | 110
119 | Орджоникидзевский | 2015 | Ул. Маркшейдерская | 9 | Кирпич | 2 | нет | 545334.11 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-18-СН | 2018-10-25 |  | 111
120 | Куйбышевский | 2015 | Ул. Машиностроительная | 14 | Шлакоблок | 1 | нет | 187048.29 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-2-18-СН | 2018-10-31 |  | 112
121 | Орджоникидзевский | 2016 | Ул. Мурманская | 50 | Кирпич | 2 | нет | 697333 | Снос полностью выполнен |  | 2018-06-15 |  | 113
122 | Орджоникидзевский | 2015 | Ул. Пархоменко | 90 | Кирпич | 2 | нет | 256845.11 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-18-СН | 31.11.2018 |  | 114
123 | Орджоникидзевский | 2016 | Ул. Пархоменко | 92 | Кирпич | 2 | нет | 167682.51 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-18-СН | 31.11.2018 |  | 115
124 | Орджоникидзевский | 2015 | Ул. Подъемная | 29а | Дерево | 2 | нет | 13098.74 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-18-СН | 31.11.2018 |  | 116
125 | Центральный | 2015 | Ул. Попова | 17 | Дерево | 1 | нет | 37383.32 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-18-СН | 2018-10-25 |  | 117
126 | Центральный | 2015 | Ул. Попова | 21 | Дерево | 1 | нет | 37383.32 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-18-СН | 2018-10-25 |  | 118
127 | Орджоникидзевский | 2016 | Ул. Пушкина | 9 | Кирпич | 2 | нет | 199425.55 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-18-СН | 2018-10-25 |  | 119
128 | Куйбышевский | 2016 | Ул. Глинки | 15 | Кирпич | 3 | нет | 1397523 | Снос полностью выполнен | Договор с ПотенциалСтрой через фонд | 2018-05-30 |  | 120
129 | Куйбышевский | 2016 | Ул. Глинки | 19 | Кирпич | 4 | нет | 1847582 | Снос полностью выполнен | Договор с ПотенциалСтрой через фонд | 2018-05-30 |  | 121
130 | Орджоникидзевский | 2016 | Ул. Пушкина | 12а | Кирпич | 2 | нет | 239509.87 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-18-СН | 2018-10-25 |  | 122
131 | Куйбышевский | 2016 | Ул. Тушинская | 5 | Шлакоблок | 2 | нет | 452732.25 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-4-18-СН | 2018-10-31 |  | 123
132 | Куйбышевский | 2016 | Ул. Литейная | 53 | Шлакоблок | 1 | нет | 236507 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-2-18-СН | 2018-10-22 |  | 124
133 | Кузнецкий | 2015 | Ул. Электролизная | 20 | Кирпич |  | нет | 9061.3 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-18-СН | 2018-11-06 |  | 125
134 | Орджоникидзевский | 2015 | Ул. Юбилейная | 29 | Кирпич | 3 | нет | 310854.75 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-18-СН | 2018-10-25 |  | 126
135 | Куйбышевский | 2014 | Ул. 40 лет Октября | 105 | Шлакоблок | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2015-09-12
136 | Центральный | 2014 | Ул. Земнухова | 26 | Дерево | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2015-07-20
137 | Центральный | 2014 | Ул. Левашова | 36 | Дерево | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2015-04-06
138 | Центральный | 2014 | Ул. Левашова | 38 | Дерево | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2015-05-25
139 | Центральный | 2014 | Ул. Левашова | 40 | Дерево | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2015-04-06
140 | Центральный | 2014 | Ул. Попова | 27 | Дерево | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2015-04-06
141 | Куйбышевский | 2015 | Ул. Горноспасательная | 3 | Дерево | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2017-09-11
142 | Куйбышевский | 2015 | Ул. Кубинская | 3 | Каркаснозасыпной | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2016-09-15
143 | Куйбышевский | 2015 | Ул. Кубинская | 6 | Каркаснозасыпной | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2016-09-15
144 | Куйбышевский | 2015 | Ул. Кубинская | 8 | Каркаснозасыпной | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2016-09-15
145 | Орджоникидзевский | 2015 | Ул. Норильская | 60 | Кирпич | 1 | нет | 132184.71 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-18-СН | 31.11.2018
146 | Кузнецкий | 2016 | Ул. Алюминиевая | 31 | Шлакоблок | 2 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2017-09-15
147 | Орджоникидзевский | 2016 | ул. Радищева | 1 | Кирпич | 2 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2017-05-03
148 | Кузнецкий | 2016 | Ул. Электролизная | 37 | Шлакоблок | 2 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2017-09-15
149 | Куйбышевский | 2013 | Ул. 375 км | 10 | Шлакоблок | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2013 год | 2017-03-23
150 | Заводской | 2013 | Ул. 40 лет ВЛКСМ | 7а | Шлакоблок | 2 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2013 год
151 | Кузнецкий | 2013 | Ул. Алюминиевая | 29 | Шлакоблок | 2 | нет |  | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-17-СН | 2017-08-01
152 | Кузнецкий | 2013 | Ул. Анодная | 9 | Шлакоблок | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2013 год
153 | Куйбышевский | 2013 | Ул. Володарского | 50 | Дерево | 2 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2013 год
154 | Куйбышевский | 2013 | Ул. Жасминная | 17 | Сборнощитовой | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2013 год
155 | Куйбышевский | 2013 | Ул. Жасминная | 21 | Шлакоблок | 2 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2013 год
156 | Куйбышевский | 2013 | Ул. Жасминная | 22 | Шлакоблок | 2 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2013 год
157 | Куйбышевский | 2013 | Ул. Жасминная | 23 | Кирпич | 2 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2013 год
158 | Куйбышевский | 2013 | Ул. Жасминная | 24 | Кирпич | 2 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2013 год
159 | Куйбышевский | 2013 | Ул. Жасминная | 32 | Кирпич | 2 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2013 год
160 | Куйбышевский | 2013 | Ул. Жасминная | 33 | Кирпич | 2 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2013 год
161 | Куйбышевский | 2013 | Ул. Жасминная | 34 | Дерево | 2 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2013 год
162 | Куйбышевский | 2013 | Ул. Жасминная | 35 | Кирпич | 2 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2013 год
163 | Куйбышевский | 2013 | Ул. Жасминная | 36 | Кирпич | 2 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2012 год
164 | Куйбышевский | 2013 | Ул. Жасминная | 37 | Кирпич | 2 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2013 год
165 | Куйбышевский | 2013 | Ул. Жасминная | 38 | Кирпич | 2 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2012 год
166 | Куйбышевский | 2013 | Ул. Жасминная | 39 | Кирпич | 2 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2013 год
167 | Куйбышевский | 2013 | Ул. Жасминная | 40 | Кирпич | 2 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2013 год
168 | Куйбышевский | 2013 | Ул. Жасминная | 48 | Дерево | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2013 год | 2016-03-16
169 | Куйбышевский | 2013 | Ул. Железноводская | 7 | Сборнощитовой | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2013 год
170 | Центральный | 2013 | Ул. Земнухова | 30 | Дерево | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2014-08-01 | 2016-10-17
171 | Центральный | 2013 | Ул. Земнухова | 28 | Дерево | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2014-09-15
172 | Центральный | 2013 | Ул. Левашова | 15 | Дерево | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2013 год
173 | Куйбышевский | 2013 | Ул. Машиностроительная | 18 | Шлакоблок | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-17-СН | 2017-08-01
174 | Орджоникидзевский | 2013 | Ул. Осинники | 38а | Дерево | 2 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2013 год
175 | Центральный | 2013 | Ул. Осьмухина | 17 | Шпалы | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2013 год | 2016-09-15
176 | Центральный | 2013 | Ул. Осьмухина | 20 | Дерево | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2013 год
177 | Центральный | 2013 | Ул. Осьмухина | 22 | Дерево | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2014-04-05
178 | Орджоникидзевский | 2013 | Ул. Подъемная | 27 | Дерево | 2 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2013 год
179 | Орджоникидзевский | 2013 | Ул. Подъемная | 29 | Дерево | 2 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2013 год
180 | Кузнецкий | 2013 | Ул. Толмачева | 65 | Шлакоблок | 2 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2013 год
181 | Кузнецкий | 2013 | Ул. Толмачева | 69 | Шлакоблок | 2 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2013 год
182 | Кузнецкий | 2013 | Ул. Толмачева | 73 | Шлакоблок | 2 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2013 год
183 | Кузнецкий | 2013 | Ул. Электролизная | 21 | Шлакоблок | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2013 год
184 | Кузнецкий | 2013 | Ул. Электролизная | 23 | Шлакоблок | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2013 год
185 | Центральный | 2013 | Ул. Ясная | 61 | Дерево | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2013 год | 2016-10-17
186 | Куйбышевский | 2014 | Пер. Керамический | 7 | Дерево | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-3-17-ЭТ | 2017-11-23
187 | Куйбышевский | 2014 | Пер. Линейный | 2 | Шлакоблок | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт К-1-15-СН | 2015-03-23
188 | Куйбышевский | 2014 | Пер. Линейный | 3 | Шлакоблок | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-17-СН | 2017-08-01
189 | Куйбышевский | 2014 | Пер. Линейный | 6 | Кирпич | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт К-1-15-СН | 2015-03-23
190 | Куйбышевский | 2014 | Пер. Линейный | 7 | Дерево | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт К-1-15-СН | 2015-03-23
191 | Куйбышевский | 2014 | Пер. Линейный | 9 | Дерево | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-17-СН | 2017-08-01
192 | Куйбышевский | 2014 | Пер. Линейный | 11 | Дерево | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт К-1-15-СН | 2015-03-23
193 | Орджоникидзевский | 2014 | Пер. Шахтостроительный | 14 | Кирпич | 2 | нет | 246955.75 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-18-СН | 31.11.2018
194 | Орджоникидзевский | 2014 | Пер. Шахтостроительный | 20 | Кирпич | 2 | нет | 248260.4 | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-18-СН | 31.11.2018 | 2017-05-18
195 | Заводской | 2014 | Проезд Ижевский | 10 | Шлакоблок | 2 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2015-08-04
196 | Заводской | 2014 | Проезд Ижевский | 12 | Шлакоблок | 2 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2015-08-04
197 | Куйбышевский | 2014 | Проезд Резервный | 1 | Дерево | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2015-10-15
198 | Куйбышевский | 2014 | Проезд Резервный | 2 | Дерево | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2015-10-15
199 | Куйбышевский | 2014 | Проезд Резервный | 3 | Дерево | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт К-1-15-СН | 2015-03-23
200 | Куйбышевский | 2014 | Проезд Резервный | 4 | Кирпич | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2015-10-20
201 | Куйбышевский | 2014 | Проезд Резервный | 5 | Дерево | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2015-07-20
202 | Куйбышевский | 2014 | Проезд Резервный | 6 | Кирпич | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2015-05-13
203 | Куйбышевский | 2014 | Проезд Резервный | 8 | Кирпич | 2 | нет |  | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-17-СН | 2017-08-01
204 | Куйбышевский | 2014 | Ул. 375 км | 6 | Шлакоблок | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-17-СН | 2017-08-01
205 | Куйбышевский | 2014 | Ул. 375 км | 7 | Шлакоблок | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-17-СН | 2017-08-01
206 | Куйбышевский | 2014 | Ул. 375 км | 9 | Шлакоблок | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-17-СН | 2017-08-01
207 | Куйбышевский | 2014 | Ул. 375 км | 11 | Шлакоблок | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-17-СН | 2017-08-01
208 | Куйбышевский | 2014 | Ул. 375 км | 12 | Шлакоблок | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-17-СН | 2017-08-01
209 | Куйбышевский | 2014 | Ул. 40 лет Октября | 111 | Шлакоблок | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-17-СН | 2017-08-01
210 | Куйбышевский | 2014 | Ул. 40 лет Октября | 128 | Шлакоблок | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2015-05-28
211 | Орджоникидзевский | 2014 | Ул. Байдаевская | 28 | Дерево | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-17-СН | 2017-08-01
212 | Куйбышевский | 2014 | Ул. Белорецкая | 20 | Дерево | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-17-СН | 2017-08-01
213 | Кузнецкий | 2014 | Ул. Бугарева | 3 | Шлакоблок | 2 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2015-07-20
214 | Орджоникидзевский | 2014 | Ул. Ватутина | 4 | Кирпич | 2 | нет |  | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № Е-2-17-СН | 2017-09-01
215 | Куйбышевский | 2014 | Ул. Верхне-Редаково | 108 | Дерево | 2 | нет |  | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт К-1-15-СН | 2015-03-23 | 2016-08-30
216 | Куйбышевский | 2014 | Ул. Всесторонняя | 26 | Дерево | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-17-СН | 2017-08-01
217 | Куйбышевский | 2014 | Ул. Горноспасательная | 1 | Кирпич | 2 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2015-05-13
218 | Куйбышевский | 2014 | Ул. Горноспасательная | 4 | Шлакоблок | 2 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2015-04-29
219 | Куйбышевский | 2014 | Ул. Горноспасательная | 7 | Шлакоблок | 2 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2015-07-01
220 | Заводской | 2014 | Ул. Горьковская | 10 | Шлакоблок | 2 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2015-07-20
221 | Заводской | 2014 | Ул. Горьковская | 12 | Шлакоблок | 2 | нет |  | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-3-17-ЭТ | 2017-11-23
222 | Заводской | 2014 | Ул. Горьковская | 62 | Кирпич | 5 | нет |  | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-3-17-ЭТ | 2017-11-23
223 | Центральный | 2014 | Ул. Громовой | 44 | Дерево | 2 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2015-07-01
224 | Орджоникидзевский | 2014 | Ул. Дружинина | 31 | Кирпич | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2015-07-20
225 | Куйбышевский | 2014 | Ул. Есенина | 2 | Шлакоблок | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-17-СН | 2017-08-01
226 | Куйбышевский | 2014 | Ул. Есенина | 4 | Шлакоблок | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-17-СН | 2017-08-01
227 | Куйбышевский | 2014 | Ул. Есенина | 9 | Шлакоблок | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт К-1-15-СН | 2015-03-23
228 | Куйбышевский | 2014 | Ул. Есенина | 10 | Шлакоблок | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-17-СН | 2017-08-01
229 | Куйбышевский | 2014 | Ул. Есенина | 11 | Шлакоблок | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-17-СН | 2017-08-01
230 | Куйбышевский | 2014 | Ул. Есенина | 13 | Кирпич | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-17-СН | 2017-08-01 | 2015-08-18
231 | Центральный | 2014 | Ул. Земнухова | 31 | Дерево | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2015-04-06
232 | Куйбышевский | 2014 | Ул. Калужская | 36 | Дерево | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-17-СН | 2017-08-01 | 2016-08-09
233 | Центральный | 2014 | Ул. Кузбасская | 52 | Дерево | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2015-07-20
234 | Кузнецкий | 2014 | Ул. Ленина | 127 | Шлакоблок | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2015-09-07
235 | Кузнецкий | 2014 | Ул. Ленина | 131 | Шлакоблок | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2015-09-07
236 | Кузнецкий | 2014 | Ул. Ленина | 133 | Шлакоблок | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2015-10-05
237 | Орджоникидзевский | 2014 | Ул. Маркшейдерская | 4 | Кирпич | 2 | нет |  | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт №Э-1-16-СН | 2016-08-01
238 | Орджоникидзевский | 2014 | Ул. Маркшейдерская | 7 | Кирпич | 2 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2015-08-25
239 | Куйбышевский | 2014 | Ул. Мраморная | 2 | Дерево | 2 | нет |  | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-17-СН | 2017-08-01
240 | Куйбышевский | 2014 | Ул. Павлова | 4 | Шлакоблок | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-17-СН | 2017-08-01
241 | Куйбышевский | 2014 | Ул. Поссоветская | 15 | Сборнощитовой | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт К-1-15-СН | 2015-03-23
242 | Куйбышевский | 2014 | Ул. Поссоветская | 16 | Сборнощитовой | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-3-17-ЭТ | 2017-11-23
243 | Куйбышевский | 2014 | Ул. Поссоветская | 19 | Сборнощитовой | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт К-1-15-СН | 2015-03-23
244 | Куйбышевский | 2014 | Ул. Поссоветская | 21 | Сборнощитовой | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-3-17-ЭТ | 2017-11-23
245 | Куйбышевский | 2014 | Ул. Поссоветская | 22 | Сборнощитовой | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-3-17-ЭТ | 2017-11-23
246 | Куйбышевский | 2014 | Ул. Поссоветская | 23 | Сборнощитовой | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-3-17-ЭТ | 2017-11-23
247 | Куйбышевский | 2014 | Ул. Поссоветская | 24 | Сборнощитовой | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-3-17-ЭТ | 2017-11-23
248 | Куйбышевский | 2014 | Ул. Поссоветская | 26 | Сборнощитовой | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-3-17-ЭТ | 2017-11-23
249 | Куйбышевский | 2014 | Ул. Промышленная | 32 | Кирпич | 2 | нет |  | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-17-СН | 2017-08-01
250 | Куйбышевский | 2014 | Ул. Промышленная | 36 | Шлакоблок | 2 | нет |  | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-17-СН | 2017-08-01
251 | Орджоникидзевский | 2014 | Ул. Разведчиков | 23 | Кирпич | 2 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2015-07-20
252 | Орджоникидзевский | 2014 | Ул. Разведчиков | 36а | Кирпич | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-17-СН | 2017-08-01
253 | Орджоникидзевский | 2014 | Ул. Салтыкова-Щедрина | 11 | Кирпич | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт К-1-15-СН | 2015-03-23
254 | Куйбышевский | 2014 | Ул. Серпуховская | 47 | Кирпич | 2 | нет |  | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-3-17-ЭТ | 2017-11-23
255 | Куйбышевский | 2014 | Ул. Серпуховская | 52 | Кирпич | 2 | нет |  | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-17-СН | 2017-08-01
256 | Куйбышевский | 2014 | Ул. Учительская | 3а | Дерево | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-17-СН | 2017-08-01
257 | Куйбышевский | 2014 | Ул. Учительская | 7 | Дерево | 2 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2015-03-30
258 | Куйбышевский | 2014 | Ул. Учительская | 28 | Дерево | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-3-17-ЭТ | 2017-11-23
259 | Куйбышевский | 2014 | Ул. Челюскина | 36 | Дерево | 2 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2015-03-20 | 2015-06-17
260 | Куйбышевский | 2014 | Ул. Челюскина | 61 | Кирпич | 2 | нет |  | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-17-СН | 2017-08-01
261 | Куйбышевский | 2014 | Ул. Челюскина | 63 | Кирпич | 2 | нет |  | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-17-СН | 2017-08-01
262 | Куйбышевский | 2014 | Ул. Челюскина | 65 | Кирпич | 2 | нет |  | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-17-СН | 2017-08-01
263 | Куйбышевский | 2014 | Ул. Челюскина | 67 | Кирпич | 2 | нет |  | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-17-СН | 2017-08-01
264 | Куйбышевский | 2014 | Ул. Челюскина | 71 | Кирпич | 2 | нет |  | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-17-СН | 2017-08-01
265 | Куйбышевский | 2014 | Ул. Шушталепская | 16 | Сборнощитовой | 2 | нет |  | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-17-СН | 2017-08-01
266 | Куйбышевский | 2014 | Ул. Шушталепская | 17 | Сборнощитовой | 2 | нет |  | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-17-СН | 2017-08-01
267 | Куйбышевский | 2014 | Ул. Шушталепская | 19 | Сборнощитовой | 2 | нет |  | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-17-СН | 2017-08-01
268 | Куйбышевский | 2014 | Ул. Шушталепская | 21 | Шпалы | 2 | нет |  | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-17-СН | 2017-08-01
269 | Орджоникидзевский | 2015 | Пер. Магнитогорский | 4а | Кирпич | 2 | нет |  | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-17-СН | 2017-08-01
270 | Куйбышевский | 2015 | Ул. 375 км | 13 | Кирпич | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2017-08-01
271 | Кузнецкий | 2015 | Ул. Алюминиевая | 33 | Шлакоблок | 2 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2016-09-01
272 | Орджоникидзевский | 2015 | Ул. Байдаевская | 30 | Дерево | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-17-СН | 2017-08-01
273 | Орджоникидзевский | 2015 | Ул. Байдаевская | 32 | Кирпич | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-17-СН | 2017-08-01
274 | Куйбышевский | 2015 | Ул. Верхне-Редаково | 106 | Дерево | 2 | нет |  | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-17-СН | 2017-08-01
275 | Куйбышевский | 2015 | Ул. Горноспасательная | 1б | Кирпич | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2017-07-10
276 | Заводской | 2015 | Ул. Горьковская | 3 | Шлакоблок | 2 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2016-08-05 | 2017-04-18
277 | Заводской | 2015 | Ул. Горьковская | 5 | Шлакоблок | 2 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2016-08-05
278 | Заводской | 2015 | Ул. Горьковская | 8 | Шлакоблок | 2 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2016-08-05 | 2017-04-19
279 | Центральный | 2015 | Ул. Громовой | 76 | Дерево | 2 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2016-12-07
280 | Куйбышевский | 2015 | Ул. Есенина | 12 | Шлакоблок | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2016-08-10
281 | Куйбышевский | 2015 | Ул. Есенина | 14 | Шлакоблок | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-17-СН | 2017-08-01
282 | Кузнецкий | 2015 | Ул. Ленина | 130 | Шлакоблок | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2016-09-01
283 | Куйбышевский | 2015 | Ул. Машиностроительная | 3 | Шлакоблок | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-17-СН | 2017-08-01
284 | Куйбышевский | 2015 | Ул. Машиностроительная | 10 | Шлакоблок | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-17-СН | 2017-08-01
285 | Куйбышевский | 2015 | Ул. Машиностроительная | 12 | Шлакоблок | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен | Муниципальный контракт № С-1-17-СН | 2017-08-01
286 | Центральный | 2015 | Ул. Попова | 19 | Дерево | 1 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2016-09-01
287 | Орджоникидзевский | 2015 | Ул. Рубцовская | 1 | Кирпич | 2 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2017-07-31
288 | Куйбышевский | 2015 | Ул. Челюскина | 34 | Дерево | 2 | нет |  | Снос полностью выполнен |  | 2016-08-10

## Дома вне программы дополнительн
№ | район | Адрес | № дома | Информация
1 | Заводской | Бакинская | 56 | Сгоревший. Район попросил помощи в сносе.
2 | Орджоникидзевский | Кинопрокатная | 2а | КУМИ передало Комитету ЖКХ на баланс согласно письма №1430/8 от 23.05.2018 года для последующего сноса
3 | Орджоникидзевский | Пушкина | 6 | Здание передано на баланс Комитета ЖКХ для сноса на основании пртокола №1850 от 31.05.2017 утвержденного Вержицким Г.А.
4 | Куйбышевский | Всесторонняя | 19 | Здание передано на баланс Комитета ЖКХ для сноса на основании пртокола №1850 от 31.05.2017 утвержденного Вержицким Г.А.
5 | Орджоникидзевский | Кустарная | 61 | Здание передано на баланс Комитета ЖКХ для сноса на основании пртокола №1850 от 31.05.2017 утвержденного Вержицким Г.А.
6 | Куйбышевский | Садопарковая | 53а | Здание передано на баланс Комитета ЖКХ для сноса на основании пртокола №1850 от 31.05.2017 утвержденного Вержицким Г.А.
7 | Куйбышевский | Глинки | 13 | Здание передано на баланс Комитета ЖКХ для сноса на основании пртокола №1850 от 31.05.2017 утвержденного Вержицким Г.А.
8 | Куйбышевский | Читинский | 3а | Здание передано на баланс Комитета ЖКХ для сноса на основании пртокола №1850 от 31.05.2017 утвержденного Вержицким Г.А.
9 | Куйбышевский | Белорецкая | 15 | Здание передано на баланс Комитета ЖКХ для сноса на основании пртокола №1850 от 31.05.2017 утвержденного Вержицким Г.А.
10 | Кузнецкий | Молодежная | 1 | Здание передано на баланс Комитета ЖКХ для сноса на основании пртокола №1850 от 31.05.2017 утвержденного Вержицким Г.А.
11 | Куйбышевский | Челюскина | 16 | Здание передано на баланс Комитета ЖКХ для сноса на основании пртокола №1850 от 31.05.2017 утвержденного Вержицким Г.А.
12 | Орджоникидзевский | День шахтеров | 6б | Здание передано на баланс Комитета ЖКХ для сноса на основании пртокола №1850 от 31.05.2017 утвержденного Вержицким Г.А.
13 | Куйбышевский | Макеевская | 18 | МКД ранее был исключен из программы сноса. В Октябре на основании письма УпУиПЖП передан Комитету ЖКХ для сноса.
14 | Куйбышевский | Кузедеевская | 15 | распоряжение №1004 от 02.06.2010.
15 | Центральный | Земнухова | 37-2 | Письмо УпоУиПЖП №1317 от 29.11.2018